## Requerimientos
No. | El sistema deberá permitir... | Importancia | US
18 | Ejecutarse como una aplicación WEB | Mandatorio | -
1 | Mostrar los productos con su nombre, precio y calificación (1 al 5) | Mandatorio | 1
2 | iniciar sesión mediante un usuario de longitud entre 5 a 10 caracteres y contraseña de longitud entre 6 a 16 caracteres usando letras y números | Mandatorio | 2
6 | Cerrar la sesión | Mandatorio | 2
3 | Registrarse en la aplicación mediante el nombre, correo, país, ciudad, usuario y una contraseña. No se enviará un correo de verificación | Mandatorio | 3
4 | Calificar un producto siempre y cuando el usuario esté logeado | Mandatorio | 4
8 | Filtrar y mostrar los productos según su categoría. | Mandatorio | 5
9 | Buscar un producto | Mandatorio | 6
10 | Mostrar los productos con mejor calificación | Mandatorio | 1
11 | Agregar un producto a la orden de compra | Mandatorio | 7
14 | Eliminar un producto de la orden de compra | Mandatorio | 7
16 | Mostrar los detalles de la compra | Mandatorio | 7
12 | Mostrar recomendaciones personalizadas | Mandatorio | 8
20 | Mostrar recomendaciones de grupo al usuario | Mandatorio | 9
5 | Cambiar la configuración del usuario a excepción del nombre de usuario | Deseable | 10
13 | Mostrar un grupo de noticias personalizadas | Deseable | 11
19 | Realizar página de administración para agregar, actualizar y eliminar productos | Deseable | 12
7 | Mantener la sesión abierta en caso de que se haya iniciado sesión | Opcional | 1
15 | Compartir un producto | Opcional | 13
17 | Adaptar su contenido a dispositivos PC y smartphone | Opcional | 14

## Historias de usuario
A partir de los requerimientos mandatorios:
Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario
Número | 1 | Usuario | Cliente | Número | 2 | Usuario | Cliente | Número | 3 | Usuario | Cliente
Nombre | Mostrar productos individuales |  |  | Nombre | Inicio de sesión |  |  | Nombre | Registrarse en la aplicación
Prioridad | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo | Prioridad | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo | Prioridad | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 20 | Sprint | 1 | Puntos estimados | 9 | Sprint | 1 | Puntos estimados | 5.5 | Sprint | 1
Programador responsable |  | Ronny Jaramillo |  | Programador responsable |  | Danny Díaz |  | Programador responsable |  | Danny Díaz
Descripción |  |  |  | Descripción |  |  |  | Descripción
Mostrar los productos con su foto, nombre, precio y calificación (1 al 5) mediante estrellas doradas. Además, mostrar los mejor valorados y una lista de productos recomendados (si el usuario no está logeado, mostrar una selección aleatoria). Al pulsar en la foto o nombre del producto se navega a una nueva página con los detalles del producto |  |  |  | iniciar sesión mediante un usuario de longitud entre 5 a 10 caracteres y contraseña de longitud entre 6 a 16 caracteres usando letras y números. Además se podrá salir de la sesión. Mantener la sesión abierta a menos que salga. |  |  |  | Registrarse en la aplicación mediante el nombre, correo, país, ciudad, usuario y una contraseña (usuario de longitud entre 5 a 10 caracteres y contraseña de longitud entre 6 a 16 caracteres usando letras y números). No se enviará un correo de verificación
Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación
Al ingresar en la página principal se muestra un conjunto de productos con su nombre, precio y calificación. Al presionar el producto se navega a una nueva página con detalles de solo ese producto |  |  |  | Al ingresar un usuario y contraseña correctos muestra el nombre del usuario en la parte superior y un feed personalizado |  |  |  | Al ingresar los datos validados se crea la cuenta del usuario
Si el usuario no está logeado se muestra un conjunto de productos aleatorios |  |  |  | Si se ingresa datos incorrectos de logeo se muestra un mensaje avisando de esta situación, al igual que si se ingresa longitud de caracteres menores o mayores a las establecidas |  |  |  | Al crear la cuenta se debe iniciar sesión
Se muestra una sección de productos mejor valorados debajo de la primera lista de productos |  |  |  | Al presionar un botón de cerrar sesión ubicado al lado del usuario, se deja de mostrar el nombre de usuario y el feed personalizado
Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario
Número | 4 | Usuario | Cliente | Número | 5 | Usuario | Cliente | Número | 6 | Usuario | Cliente
Nombre | Calificar un producto |  |  | Nombre | Mostrar productos por categoría |  |  | Nombre | Búsqueda
Prioridad | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo | Prioridad | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo | Prioridad | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3 | Sprint | 2 | Puntos estimados | 8 | Sprint | 2 | Puntos estimados | 5.5 | Sprint | 2
Programador responsable |  | Ronny Jaramillo |  | Programador responsable |  | Ronny Jaramillo |  | Programador responsable |  | Ronny Jaramillo
Descripción |  |  |  | Descripción |  |  |  | Descripción
Calificar un producto siempre y cuando el usuario esté logeado. La calificación tomará en cuenta números decimales del 0 hasta el 5. Estas calificaciones serán usadas para posteriores recomendaciones |  |  |  | Filtrar y mostrar los productos según su categoría. Esto se realizará mediante un menú que, al pulsar en una de sus opciones, cambiará de forma dinámica el contenido de la página con los productos de dicha categoría presionada. |  |  |  | Buscar un producto mediante una palabra clave. Esta palabra clave tambien se debe buscar en su descripción además de su título. Considerar palabras claves incompletas. No debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación
Al estar logeado, al pulsar en las estrellas de los detalles del producto se actualiza la calificación dada por ese usuario logeado. |  |  |  | Al presionar productos de una categoría "X" se muestran solo productos de dicha categoría |  |  |  | Si existe un producto con cuyo nombre es "nombre" y descripción es "zapatos", al buscar "apat" o "omb" se debe mostrar ese producto debido a la coincidencia.
Al realizar una calificación, la calificación promedio del producto es actualizada
Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario
Número | 7 | Usuario | Cliente | Número | 8 | Usuario | Cliente | Número | 9 | Usuario | Cliente
Nombre | Orden de compra |  |  | Nombre | Recomendaciones Personalizadas |  |  | Nombre | Recomendaciones de Grupo
Prioridad | Alta | Riesgo en desarrollo | Bajo | Prioridad | Alta | Riesgo en desarrollo | Alto | Prioridad | Alta | Riesgo en desarrollo | Alto
Puntos estimados | 14 | Sprint | 2 | Puntos estimados | 30 | Iteración asignada |  | Puntos estimados | 30 | Iteración asignada
Programador responsable |  | Ronny Jaramillo |  | Programador responsable |  | Danny Díaz |  | Programador responsable |  | Ronny Jaramillo
Descripción |  |  |  | Descripción |  |  |  | Descripción
Permitir agregar productos a una orden de compra, que podrá ser visualizada con sus detalles. De igual forma se podrá eliminar un producto de la orden actualizando los detalles (subtotal y total también). Debe generarse un botón de agregación en la pantalla de detalles del producto. |  |  |  | Generar una lista de 10 recomendaciones personalizadas para el usuario en base a las calificaciones que ha dado a los productos. Usar factorización de matrices. |  |  |  | Generar una lista de 10 recomendaciones de grupo para el usuario en base a las calificaciones de los usuarios similares.
Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación
Al presionar el botón de agregar producto, se agrega el producto a la orden de compra |  |  |  | Si el usuario ha dado una calificación positiva a "X" categoría de producto, se muestran productos relacionados a esa categoria |  |  |  | Si un grupo X ha dado calificaciones parecidas a las de un usuario Z, entonces se recomienda productos que ha calificado positivamente el grupo X pero que el usuario Z no ha calificado.
Al presionar en un símbolo de eliminación a la derecha del producto en los detalles de la orden de compra, el producto ya no aparecerá en los detalles de orden de compra |  |  |  | Si un usuario X ha dado calificaciones parecidas a las de un usuario y, entonces se recomienda productos que ha calificado positivamente el usuario X pero que el usuario Y no ha calificado.
A partir de los requerimientos deseables:
Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario
Número | 10 | Usuario | Cliente | Número | 11 | Usuario | Cliente | Número | 12 | Usuario | Admin
Nombre | Actualización de información personal |  |  | Nombre | Noticias personalizadas |  |  | Nombre | Administración de productos
Prioridad | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo | Prioridad | Baja | Riesgo en desarrollo | Alto | Prioridad | Media | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3.5 | Sprint | 1 | Puntos estimados | 26.5 | Sprint | 3 | Puntos estimados | 12.5 | Sprint | 2
Programador responsable |  | Danny díaz |  | Programador responsable |  | Danny Díaz |  | Programador responsable |  | Danny Díaz
Descripción |  |  |  | Descripción |  |  |  | Descripción
Cambiar la configuración del usuario a excepción del nombre de usuario |  |  |  | Mostrar un grupo de noticias personalizadas. Al presionar en el título de las noticias se navegará a una página en donde está la noticia expandida con sus imágenes, textos, enlaces, etc. |  |  |  | Realizar página de administración para agregar, actualizar y eliminar productos por un administrador empleado. Los botones de actualización y eliminación deberán estar al lado del nombre del producto en una lista resumida
Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación
Al presionar el botón de configuración de cuenta, se muestra un formulario para cambiar los datos del usuario. |  |  |  | Se recomiendan noticias relacionadas a las categorías que prefiere un usuario X. |  |  |  | Al presionar en un botón de agregación de producto y luego llenar un formulario, se puede agregar un producto nuevo con su foto, nombre, descripción, precio y categoría
Al llenar el formulario para cambiar los datos del usuario, los datos del usuario son actualizados | [7 empty] | Al presionar en un botón de edición a lado del nombre de un producto en una lista y luego llenar un formulario de edición, se puede actualizar un producto existente con su foto, nombre, descripción, precio y categoría
A partir de los requerimientos opcionales:
Historia de usuario |  |  |  | Historia de usuario
Número | 13 | Usuario | Cliente | Número | 14 | Usuario | Cliente
Nombre | Compartir un producto |  |  | Nombre | Sitio responsive
Prioridad | Baja | Riesgo en desarrollo | Bajo | Prioridad | Baja | Riesgo en desarrollo | Bajo
Puntos estimados | 3 | Sprint | 3 | Puntos estimados | 14 | Sprint | 3
Programador responsable |  | Ronny Jaramillo |  | Programador responsable |  | Danny Díaz
Descripción |  |  |  | Descripción
Compartir un producto mediante un url con toda la información del mismo |  |  |  | Adaptar su contenido a dispositivos PC y smartphone
Criterios de aceptación |  |  |  | Criterios de aceptación
Al presionar en un botón de compartir se genera un enlace que al ingresar, muestra exactamente el producto que se estaba viendo. |  |  |  | Se puede navegar de forma intuitiva (esto es, sin complicaciones al realizar las tareas) ya sea desde un teléfono o una computadora.

## Backlog priorizado
Historia de usuario | Puntos | Prioridad | Riesgo en desarrollo
Mostrar productos individuales | 20 | Alta | Bajo
Inicio de sesión | 9 | Alta | Bajo
Registrarse en la aplicación | 5.5 | Alta | Bajo
Calificar un producto | 3 | Alta | Bajo
Orden de compra | 14 | Alta | Bajo
Recomendaciones Personalizadas | 30 | Alta | Alto
Recomendaciones de Grupo | 30 | Alta | Alto
Mostrar productos por categoría | 8 | Media | Bajo
Búsqueda | 5.5 | Media | Bajo
Administración de productos | 12.5 | Media | Bajo
Actualización de información personal | 3.5 | Media | Bajo
Sitio responsive | 14 | Baja | Bajo
Compartir un producto | 3 | Baja | Bajo
Noticias personalizadas | 26.5 | Baja | Alto
184.5
Tiempo para acabar | 5 | semanas
Se hará | 2 | sprints | 36.9 | Puntos por semana aprox
Sprint | Duración semanas | Puntos de referencia
1 | 1 | 36.9
2 | 2 | 73.8
3 | 2 | 73.8
Sprint 1
Mostrar productos individuales | 20
Inicio de sesión | 9
Actualización de información personal | 3.5
Registrarse en la aplicación | 5.5
38
Sprint 2
Recomendaciones Personalizadas | 30
Calificar un producto | 3
Orden de compra | 14
Administración de productos | 12.5
Búsqueda | 5.5
Mostrar productos por categoría | 8
73
Sprint 3
Recomendaciones de Grupo | 30
Noticias personalizadas | 26.5
Sitio responsive | 14
Compartir un producto | 3
73.5
Suma de comprobación | Todas las tareas se asignaron correctamente